        SPECYFIKACJA
        ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
        NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH.

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

Zamawiający – Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Langiewicza 11
        28-200 Staszów tel. /015/ 864-23-82

1.1 Zakres robót polega na:

a) wykonaniu docieplenia ściany od strony balkonów przy ulicy Konstytucji 3-go Maja nr 18- ogólna powierzchnia około 860m2

   - oczyszczenie powierzchni z kurzu, pyłów,farb
   - zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym i wzmacniającym
     podłoże
  - wykonanie docieplenia metodą lekką mokrą – płyty styropianowe
     klasy FS o gr. 15 cm z wykorzystaniem listwy startowej
- dodatkowa warstwa siatki na wysokość parteru ( 3m od poziomu
terenu)
- wykonanie wyprawy tynkarskiej -tynk silikatowo- silikonowy
parametry: zabezpieczony środkiem biobójczym
struktura typu baranek,
- zakończenie ściany osłonowej ponad połacią dachową-montaż obróbki blacharskiej z zastosowaniem do mocowania dodatkowej płyty OSB-
  blacha ocynk ze spadkiem w kierunku połaci dachowej
- demontaż i montaż instalacji piorunochronnej ( docelowo zabudowana w osłonie tj.rura winidurowa fi 22mm gładka z zastosowaniem kolan / łuków sztywnych oraz skrzynką rewizyjną o wymiarach 20x15 umożliwiającą dostęp do połączeń krzyżowych)
  - wymiana obróbek blacharskich ( parapety- blacha powlekana)
- naprawa odspojonego tynku na cokole
  - docieplenie cokołów styropianem grubości 12cm
  - wykonanie nowej struktury tynku płyt balkonowych
- zabezpieczenie stolarki okiennej, płyt balkonowych, balustrad przed
   zabrudzeniem
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

1.2 Wszelkie materiały użyte do wykonania robót powinny
      posiadać atesty oraz świadectwa jakości dopuszczające do
      stosowania w budownictwie,aprobaty techniczne /wyciąg/, deklaracje
      zgodności, atest higieniczny

2.1 Opis sposobu przygotowania oferty :
      Oferta winna zawierać :
   - nazwę oferenta, jego adres, nr telefonu.
- kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie 1 m2 docieplenia
   budynku
    - okres udzielonej gwarancji.

2.2 Oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz być
       podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Firmy
2.3 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
2.4 Do oferty należy załączyć:
   - dowód wniesienia wadium.
   - oświadczenie oferenta ,że zapoznał się z warunkami
    zamówienia określonymi w specyfikacji ,miejscem realizacji
    zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń .
       - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
        o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg
        z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej
       - aktualne na dzień przetargu zaświadczenia z ZUS oraz US
        o braku zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne
        oraz należnych podatków
      - oświadczenie oferenta, że:
        a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał
        ekonomiczny niezbędny do wykonania przedmiotowego
        zamówienia.
        b) wskazanie kierownika robót posiadającego stosowne
        uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
        w budownictwie oraz dostarczy kopie dokumentów
        potwierdzających uprawnienia oraz członkostwo
        w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego, najpóźniej
        w dniu poprzedzającym protokolarne przejęcie placu robót
        przez kierownika budowy
     - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót
        zbliżonych co do zakresu i wartości do robót objętych
       zamówieniem.
     - referencje /przynajmniej trzy/ potwierdzające, że roboty
        zostały wykonane z należytą starannością.
2.5. Wszelkie dokumenty załączone do oferty mogą być
       przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej kopii.
3.1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: 15-06-2020r.
       Termin zakończenia robót ustala się na dzień : 23-10-2020r.
3.2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest
      wniesienie wadium w wysokości : 14.500,00zł
      w terminie do dnia 27-05-2020 r.
      Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Mieszkaniowej
      B.S. Staszów nr 43 9431 0005 2001 0000 3304 0001.
      Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana ulega
      przepadkowi w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.
      Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostanie
     zwrócone w wysokości 70% po 6 miesiącach a pozostałe 30%
      po upływie okresu gwarancyjnego.
      Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w dniu
      następnym po rozstrzygnięciu przetargu.
3.3. Termin składania ofert upływa w dniu 27-05-2020. o godz. 1500
      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-05-2020r. o godz 1000
       bez udziału oferentów

      Oferty należy przesłać na adres:Spółdzielnia Mieszkaniowa
      28-200 Staszów, ul. Mariana Langiewicza 11

 3.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
        napisem „DOCIEPLENIA” - DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. Konstytucji 3-go maja 18 W STASZOWIE

3.5. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni
      Mieszkaniowej(adres j/w) lub pod nr tel. 15-864-23-82